## Slide 1
3 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic
Chojnice 06.11.2012
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020
Zaawansowanie prac nad
Strategią Rozwoju Miasta Chojnice
Na lata 2012-2020

## Slide 2: Schemat opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020
Ewaluacja Strategii 2002-2014
Diagnoza
Wizja i misja
Cele
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

## Slide 3: Harmonogram prac (1)
Etap prac nad Strategią | Metody planowania strategicznego
Etap I Ewaluacja Strategii 2002-14 | Badanie ankietowe opinii podmiotów lokalnych i regionalnych Ewaluacja ekspercka ex-post realizacji Strategii 2002-2014
Rezultat po 2 miesiącach | Dokument ewaluacyjny – wykonany
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

## Slide 4: Harmonogram prac (2)
Etap prac nad Strategią | Metody planowania strategicznego
Etap II Diagnoza | Ekspercka analiza społeczno-ekonomiczna stanu miasta na podstawie dokumentów i danych statystycznych Analiza SWOT metodą moderowanych warsztatów z udziałem podmiotów lokalnych i regionalnych Identyfikacja potencjałów i barier rozwojowych metodą moderowanych warsztatów z udziałem podmiotów lokalnych i regionalnych Synteza wyników analiz eksperckich i warsztatów
Rezultat po 7 miesiącach | Dokument diagnostyczny – wykonany
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

## Slide 5: Harmonogram prac (3)
Etap prac nad Strategią | Metody planowania strategicznego
Etap III Wizja i misja | Formułowanie wizji i misji w interakcji z Radą Strategii
Rezultat po 8 miesiącach | Tekst wizji i misji – propozycja
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

## Slide 6: Harmonogram prac (4)
Etap prac nad Strategią | Metody planowania strategicznego
Etap IV Cele | Ustalanie celów strategicznych i pośrednich metodą moderowanych warsztatów z udziałem podmiotów lokalnych i regionalnych
Rezultat po 10 miesiącach | Tabela celów strategicznych i pośrednich
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

## Slide 7: Harmonogram prac (5)
Etap prac nad Strategią | Metody planowania strategicznego
Etap V Dokument | Ekspercka synteza i formułowanie ostatecznego dokumentu w interakcji z Radą Strategii
Rezultat po 12 miesiącach | Dokument ostateczny Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

## Slide 8: Dziękuję za uwagę!
Prof. dr hab. Marek Dutkowski
z Zespołem
info@marekdutkowski.eu
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020