## Slide 1: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”
Chojnice, 29.12.2022
Konferencja na podsumowanie realizacji projektu:
.

## Slide 2
„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów” to projekt zrealizowany w formie partnerstwa zawartego pomiędzy: Gminą Miejską Chojnice, Gminą Miejską Człuchów i Powiatem Chojnickim, w którym Gmina Miejska Chojnice pełniła funkcję Lidera, na obszarze miasta Chojnice i miasta Człuchów należących do dwubiegunowego Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00 z dnia 18.08.2017 r., z późn. zmianami
Termin realizacji inwestycji: 15.11.2017 - 31.12.2022 r.

## Slide 3: Cel projektu
Celem głównym projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów” jest wzmocnienie odporności Chojnicko-Człuchowskiego MOF na powodzie i susze poprzez realizację zadań związanych z rozbudową i modernizacją systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz poprawa stanu ekologicznego wód powierzchniowych, podziemnych i licznych obszarów chronionych poprzez redukcję i monitoring zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi i roztopowymi.

## Slide 4: Przedmiot projektu
Gmina Miejska Chojnice:
wykonanie grawitacyjnej kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 11,5 km wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni ok. 30 ulic w różnym zakresie
wykonanie 4 zbiorników retencyjnych: „Sobierajczyk”, „Zachodni”, „Zachodni-Człuchowska”, zbiornik buforowy „Angowicka” oraz przebudowę zbiornika retencyjnego „Fatimska” o łącznej pojemności retencyjnej ok. 88,9 tys.m³ pełniących funkcję akwenów przyjmujących nadmiar wody w sytuacjach występowania deszczy nawalnych i przepływów wezbraniowych
regulację Strugi Jarcewskiej: w zabudowie na długości 429 m oraz w korycie otwartym na długości 2716 m, wraz z przebudową bystrotoku
zmianę parametrów technicznych 3 głównych rowów melioracyjnych: Południowego, S-J i Zachodniego będących odbiornikami wód deszczowych dla południowej i zachodniej części miasta
wykonanie 12 układów separatorów oczyszczających wody opadowe i roztopowe
wykonanie 4 zastawek sterujących
Powiat Chojnicki:
budowa wpustów wraz z odtworzeniem nawierzchni i korektą profilu następujących dróg powiatowych: Aleja Brzozowa, Angowicka, Dworcowa i Towarowa, na odcinku ok. 2.330 km
Gmina Miejska Człuchów:
wykonanie grawitacyjnej kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 2,7 km dla 16 ulic w centrum miasta
wykonanie 2 układów separatorów: przy ul. Garbarskiej i ul. Jacka i Agatki
przebudowa ujścia wód deszczowych – 2 wyloty wód opadowych i roztopowych do Jeziora Urzędowego
przebudowa układu kanalizacyjnego wód deszczowych

## Slide 5: Potrzeba realizacji projektu w mieście Chojnice – rys historyczny
Jeszcze w XIX wieku miasto Chojnice otaczały dwa jeziora:
Jezioro Cegielniane (Zielone) – zasypane całkowicie w 1900 r. W 1936 r. teren został całkowicie uporządkowany i wybudowano stadion miejski;
Jezioro Zakonne (Jeleńcz) – zasypane w 1936 roku (teren dzisiejszego Parku 1000 – lecia)
Natomiast w okolicy dzisiejszych ogródków działkowych ROD „Przyszłość” znajdowało się „Bagno Zapadniętej Armii” – nazwane tak na pamiątkę bitwy, która miała miejsce w 1454 r.

## Slide 6: Historia
Fotografia przedstawia Plan miasta Chojnice wykonany w 1822 r. przez architekta Ortmana.
Ilustracja pochodzi z artykułu Andrzeja Lorbieckiego pt. „Pruskie kanały kanalizacyjne w Chojnicach” opublikowanego na portalu chojniczanin.pl

## Slide 7: Historia
Fragment ryciny wykonanej przez Zygmunta Jażdżewskiego w 1949 r. umieszczonej w sekretariacie Burmistrza Chojnic

## Slide 8: Historia
Fot. Jezioro Zakonne – widok ok. 1900 r.

## Slide 9: Następstwa osuszenia jezior
Zdecydowanie poprawiła się sytuacja epidemiologiczna w mieście
Pojawił się jednak problem z odprowadzaniem wód opadowych (brak zbiorników), zagrożenie podtopieniami i powodzią.
fot. UM Chojnice
- podtopione łąki w rejonie ul. Działkowej.
Lipiec 2016 r.

## Slide 10: Wcześniejsze działania z zakresu gospodarki wodnej
W związku z nasilającym się problemem związanym z występowaniem lokalnych poddtopień, powstała koncepcja renaturyzacji gospodarki wodnej w obrębie miasta Chojnice uwzględniająca przede wszystkim odtworzenie zbiorników retencyjnych.
W latach 2009 - 2010 r. przeprowadzono prace melioracyjne w Parku 1000–lecia (na terenie dawnego Jeziora Zakonnego), w efekcie których wykonano m.in.:
3 zbiorniki retencyjne wraz z układem łączących je kanałów
3 zestawy separatorów oczyszczających ścieki deszczowe
1 stację pomp, budowlę upustowo-piętrzącą i zastawkę

## Slide 11: Plan programowych robót kanalizacyjnych
Realizację projektu poprzedziła analiza stanu istniejącego i uwarunkowań technicznych i formalno-prawnych, w wyniku której zidentyfikowano najważniejsze problemy i działania w zakresie uregulowania systemu gospodarki wodnej, kanalizacji deszczowej i infrastruktury przeciwpowodziowej.
W 2015 roku firma INWOD ze Szczecina sporządziła dokument pn. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Chojnice – koncepcja szczegółowa”.
Celem opracowania była aktualizacja i uporządkowanie wiedzy n/t funkcjonowania istniejących układów odprowadzania wód oraz koncepcyjne wypracowanie kierunków działań.

## Slide 13
W 2015 roku pojawiły się możliwości uzyskania dofinansowania na poprawę gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Z opracowanej koncepcji wybrano niezbędny zakres robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w mieście Chojnice i w drodze przetargu wybrano autora dokumentacji projektowej – firmę B&B Jan Burglin z Chojnic.
Jesienią 2016 roku uzyskano 28 pozwoleń na budowę obejmujących budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę rowów, budowę separatorów, budowę i przebudowę zbiorników retencyjnych.
W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Gmina Miejska Chojnice jako lider partnerstwa utworzonego z Gminą Miejską Człuchów i Powiatem Chojnickim, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”.
Projekt został wysoko oceniony i wybrany przez Zarząd Województwa Pomorskiego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W dniu 18.08.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPM.11.01.00-0008/16-00.
Umowa o dofinansowanie projektu

## Slide 14
Zakres rzeczowy projektu w mieście Chojnice został zrealizowany w ramach 9 umów na wykonanie robót budowlanych, umowy na pełnienie nadzoru
inwestorskiego oraz umowy na pełnienie nadzoru autorskiego:
Umowa nr BI.272.4.2018 z dnia 19.03.2018r.
(Wykonawca: firma Wo-Kop Wojciech Drewczyński z Chojnic)
W ramach powyższej umowy wykonano kanalizację deszczową z odwodnieniem i niezbędną przebudową ulic: Władysława Jagiełło, Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Zygmunta Augusta, Kazimierza Wielkiego, Jedności Robotniczej, Królowej Jadwigi, Bolesława Chrobrego, Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich, Czynu Zbrojnego Kolejarzy i Armii Ludowej.
Termin zakończenia umowy: 15.10.2020 r.
W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźnik produktu: „długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej” na poziomie 2,436 km.
Koszty poniesione w ramach umowy: 6.265.285,54 zł, w tym roboty dodatkowe: 816.934,76 zł.

## Slide 15
Budowa kd w ulicach na osiedlu Kolejarz,
fot. D.Frymark
Wpusty uliczne fot. J.Burglin
odwodnienie liniowe fot. J.Burglin

## Slide 16: 2. Umowa nr BI.272.9.2018 z 27.04.2018r. (Wykonawca: Konsorcjum firm: PRMiOŚ EKOMEL Sp. z o.o. z Chojnic - Lider, PHUP INSTAL Sp. z o.o. z Nieżychowic)
W ramach powyższej umowy wykonano:
1. kanalizację deszczową wraz z odwodnieniem oraz niezbędną przebudową drogi w ulicy Pomorskiej oraz ulicy Zawiszy Czarnego w Chojnicach;
2. ziemny, przepływowy zbiornik retencyjny „Zachodni-Człuchowska” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. budowlą wlotową i budowlą upustową;
3. separator nr 16 wraz z niezbędną przebudową drogi i chodnika;
4. przebudowę Rowu Zachodniego wraz z separatorami i infrastrukturą towarzyszącą;
5. ziemny, przepływowy zbiornik retencyjny „Zachodni” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. budowlą wlotową, wylotową, wylotami w korpusie grobli zbiornika oraz drenażem wzdłuż grobli zamykającej zbiornik.
Termin zakończenia umowy: 15.10.2020 r.
W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźniki produktu:
- „długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej” na poziomie 0,801 km
- „pojemność obiektów małej retencji” – na poziomie 24.826,5 m³.
Koszty poniesione w ramach umowy: 11.373.272,51 zł, w tym roboty dodatkowe: 183.463,93 zł.

## Slide 17
widok na zbiornik retencyjny Zachodni-Człuchowska i Rów Zachodni, fot. D.Frymark

## Slide 18
widok na zbiornik retencyjny Zachodni, fot. D.Frymark

## Slide 19
zbiornik retencyjny Zachodni, fot. J.Burglin
tablica inf. – zbiornik retencyjny Zachodni-Człuchowska, fot. J.Burglin
separator nr 12 przy zb.Fatimska, fot. J.Burglin
tablica inf. – zbiornik retencyjny Zachodni, fot. J.Burglin

## Slide 20: 3. Umowa nr BI.272.17.2018 z 17.08.2018r. (Wykonawca: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Łozienicy)
W ramach powyższej umowy wykonano:
układ separacji kd wraz z wylotem do istniejącego ziemnego zbiornika wodnego - ul. Wielewska (separator nr 8);
separatory nr 6 i 7 wchodzące w skład układu oczyszczającego ON Skiba
regulację Strugi Jarcewskiej - zabudowa koryta rzeki na odc. 429m z budową odwodnienia (drenaż) oraz budowę kolektorów deszczowych (ul. Strzelecka, Mickiewicza)
budowę kd wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową 6 ulic od Zbiornika Fatimska do ul.Podmurnej (Al. M. B. Fatimskiej, ul. Pokoju Toruńskiego, Kwiatowa, Człuchowska, Sukienników, Pl. Piastowski, Podmurna);
budowę kd z odwodnieniem ulicy wraz z niezbędną przebudową drogi i infrastrukturą towarzyszącą w ul. 14-go Lutego w Chojnicach (obecnie Sępoleńska);
regulację Strugi Jarcewskiej od ul. Zielonej do oczyszczalni wraz z budową przepustu drogowego oraz budową separatorów: ON Skarbowy, Separator nr 5;
rozbudowę ziemnego zbiornika retencyjnego "Fatimska" - ul. M.B. Fatimskiej.
Termin zakończenia umowy: 15.10.2020 r.
W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźniki produktu:
- „długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej” na poziomie 1,374 km
- „pojemność obiektów małej retencji” – na poziomie 3.749 m³
Koszty poniesione w ramach umowy: 20.055.827,89 zł, w tym roboty dodatkowe: 275.827,89 zł.

## Slide 21
Przebudowany zbiornik retencyjny „Fatimska” fot. D.Frymark

## Slide 22
Struga Jarcewska - koryto otwarte, fot. D.Frymark
Bystrotok, fot. D.Frymark

## Slide 23
Separator ON Skiba w trakcie montażu, fot. D.Frymark
Struga (kanał zamknięty), separator ON Skarbowy,
fot. D.Frymark
Separator nr przy ul. Wielewskiej,
fot. D.Frymark
Separator ON Skiba w trakcie montażu, fot. D.Frymark

## Slide 24: 4. Umowa nr BI.272.1.2019 z 06.02.2019 r. (Wykonawca: Konsorcjum firm – Marbruk Sp. z o.o., sp.komandytowa - Lider, PRMiOŚ Ekomel Sp. z o.o, PHUP Instal Sp. z o.o. )
W ramach powyższej umowy wykonano kanalizację deszczową wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni w ulicach: Łanowa, Towarowa, Al. Brzozowa, Sędzickiego, Dworcowa, Łużycka, Kaszubska, Angowicka.
Umowa z udziałem Powiatu Chojnickiego, którego zakres rzeczowy obejmował budowę wpustów wraz z odtworzeniem nawierzchni i korektą profilu dróg powiatowych: Angowicka, Dworcowa i Towarowa.
Termin zakończenia umowy: 30.11.2020 r.
W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźnik produktu: „długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej” na poziomie 2,382 km.
Koszty poniesione w ramach umowy: 8.339.889,22 zł, w tym roboty dodatkowe: 613.261,33 zł.
Wartość zakresu realizowanego przez Gminę Miejską Chojnice: 6.232.782,38 zł
Wartość zakresu realizowanego przez Powiat Chojnicki: 2.107.106,84 zł

## Slide 25
skrzyżowanie ul. Towarowej i Warszawskiej, fot. D.Frymark
ul. Kaszubska i ul. Łużycka, fot. D.Frymark
Wpust uliczny, ul. Angowicka, fot. J.Burglin
skrzyżowanie ul. Towarowej i Łanowej, fot. D.Frymark

## Slide 26
skrzyżowanie ul. Dworcowej i Towarowej, fot.D.Frymarkseparator

## Slide 27: 5. Umowa nr BI.272.6.2019 z 22.07.2019r. (Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o.)
W wyniku realizacji powyższej umowy wykonano kanalizację deszczową z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni ulic na odcinku: Parkowa - Plac Niepodległości –Sukienników -Okrężna.
Termin zakończenia umowy: 30.09.2022 r.
W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźnik produktu – „długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej” na poziomie 0,22 km
Koszty poniesione w ramach umowy: 2.507.648,96 zł
Plac Niepodległości, fot. J.Burglin
przekop ul. Okrężna, fot. D.Frymark

## Slide 28: 6. Umowa nr BI.272.7.2019 z 22.07.2019r. (Wykonawca: Wo-Kop Wojciech Drewczyński, Chojnice)
W ramach powyższej umowy wybudowano kanalizację deszczową wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni 11 ulic: Al. Brzozowa, Prochowa, H.Sawickiej, Ducha Św., Findera (obecna Łąkowa), Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, G.Goedtke, 14 Lutego (obecna Sepoleńska), Wycecha.
Termin zakończenia umowy: 30.09.2022 r.
W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźnik produktu długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – na poziomie 3,45 km
Koszty poniesione w ramach umowy: 9.630.366,64 zł, w tym roboty dodatkowe: 1.132.490,02 zł
Wartość zakresu Gminy Miejskiej Chojnice: 8.945.223,48 zł
Wartość zakresu Powiatu Chojnickiego: 685.143,16 zł
Al.Brzozowa, fot. J.Burglin
Pl.Piastowski, Prochowa, fot. J.Burglin

## Slide 29
. Ducha Świętego i ul. Kasprzaka, fot. D.Frymark

## Slide 30: 7. Umowa nr BI.272.8.2019 z 22.07.2019r. (Wykonawca: Konsorcjum firm: PRMiOŚ Ekomel Sp. z o.o. z Chojnic, PHUP Instal Sp. z o.o. z Nieżychowic, Marbruk Sp. z o.o., Sp. komandytowa Charzykowy
Umowa obejmowała budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową ul. Grunwaldzkiej.
Termin zakończenia realizacji prac: 29.06.2021r. (przed umownym terminem).
W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźnik produktu długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – na poziomie 0,22 km.
Koszty poniesione w ramach umowy: 579.673,69 zł, w tym roboty dodatkowe: 19.329,81 zł.
ul. Grunwaldzka, fot. UM Chojnice

## Slide 31: 8. Umowa nr BI.272.9.2019 z 22.07.2019r. (Wykonawca: Wo-Kop Wojciech Drewczyński, Chojnice)
W wyniku realizacji powyższej umowy wykonano kanalizację deszczową z odwodnieniem
i niezbędną przebudową ulic: Subisława, Sambora, Dąbrowskiego w Chojnicach.
Termin zakończenia umowy: 30.09.2022 r.
W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźnik produktu „długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej” na poziomie 0,49 km.
Koszty poniesione w ramach umowy: 2.315.602,76 zł, w tym roboty dodatkowe: 229.523,58 zł.
skrzyżowanie ul. Subisława z ul. Sambora,
zdj. UM Chojnice
ul. Dąbrowskiego, zdj. UM Chojnice

## Slide 32
widok na ul.Subisława, Sambora, Dąbrowskiego, zdj. D.Frymark

## Slide 33: 9. Umowa nr BI.272.10.2019 z 25.09.2019r. (Wykonawca: Firma Marbruk Sp. z o.o., Sp. komandytowa, Charzykowy)
W ramach powyższej umowy wykonano:
- ziemny „suchy” zbiornik retencyjny „Sobierajczyk” wraz z budowlą wlotową, upustową, rowami odprowadzającymi wody do Rowu S-J, niwelacją terenu oraz automatycznym systemem sterowania z elementami kontrolno-pomiarowymi;
- 4 zastawki sterujące na istniejących zbiornikach retencyjnych wraz z zasilaniem
- 3 układy urządzeń podczyszczających wody opadowe, tj, separatory nr 21,22 i 23
- przebudowę Rowu S-J i Rowu Południowego celem nadania wymaganych przekrojów poprzecznych wraz z niezbędną infrastrukturą: komorą zasuw przechwytującą wody opadowe: rurociągiem z Rowu Południowego, rurociągiem K-2 z rowu od strony ul. Angowickiej oraz rurociągiem K-3 z rowu biegnącego od obwodnicy Chojnic; W komorze zasuw zaprojektowano również możliwość przekierowania wód opadowych kolektorem K-1 do zbiornika „Sobierajczyk”
- zbiornik buforowy „Angowicka” - budowla przechwytująca skażone wody opadowe.
Termin zakończenia umowy: 30.09.2022 r.
W wyniku realizacji umowy osiągnięto wskaźniki produktu:
- „długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej” – na poziomie 0,37 km
- „pojemność obiektów małej retencji” – na poziomie 62.978 m³.
Koszty poniesione w ramach umowy: 16.668.469,50 zł

## Slide 34
„Suchy” zbiornik Sobierajczyk, zbiorniki buforowe, komora rozdziału, separator nr 22
fot.D.Frymark

## Slide 35
„Suchy” zbiornik Sobierajczyk – widok od strony południowej
Fot. D.Frymark
Zastawka na zbiorniku Sobierajczyk
Fot. D.Frymark

## Slide 36
separator nr 22 przy zb.buforowych, komora rozdziału,
fot. UM Chojnice
zastawka w Parku 1000-lecia, fot.UM Chojnice
separator nr 23, Czarna Droga
fot.UM Chojnice
szafa sterująca,
fot.UM Chojnice
Struga Jarcewska, Czarna Droga, fot. D.Frymark

## Slide 37
NADZÓR
Nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych na terenie miasta Chojnice pełniła firma Safege S.A.S. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, na podstawie Umowy nr BI.272.5.2018 z dn. 22.03.2018r., z późn.zm. za kwotę: 1.300.725,00 zł, w tym koszt po stronie Gminy Miejskiej Chojnice: 1.242.636,63 zł, Powiatu Chojnickiego: 58.088,37 zł.
Nadzór autorski nad realizacją zadań inwestycyjnych na terenie miasta Chojnice pełniła Pracownia B&B Jan Burglin z Chojnic (autor dokumentacji projektowej), na podstawie Umowy nr BI.272.18.2018 z dn. 30.08.2018r. z późn.zm. za kwotę: 171.888,90 zł.

## Slide 38
Koszt całkowity projektu szacowany jest na: 88,21 mln zł, w tym:
Gmina Miejska Chojnice: 80,65 mln zł,
dofinansowanie: 48,09 mln zł
Gmina Miejska Człuchów: 4,69 mln zł,
dofinansowanie: 3,35 mln zł
Powiat Chojnicki: 2,87 mln zł,
dofinansowanie: 0,52 mln zł
* Zgodnie z wnioskiem o aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu
KOSZT PROJEKTU*

## Slide 39: EFEKTY DZIAŁAŃ:
Wybudowano grawitacyjną sieć kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i niezbędnym odtworzeniem nawierzchni ulic o łącznej dł. ok. 14,4 km, w tym na terenie m.Chojnice: ok. 11,7 km (dla ponad 30 ulic w różnym zakresie) , na terenie m.Człuchów (dla 16 ulic w różnym zakresie): ok. 2,7 km;
Wybudowano 4 zbiorniki retencyjne: „Sobierajczyk”, „Zachodni”, „Zachodni-Człuchowska”, zbiornik buforowy „Angowicka” oraz przebudowano zbiornik retencyjny „Fatimska” o łącznej pojemności retencyjnej ok. 91 tys.m³ (tj. ok. 121% wartości wskaźnika założonego w RPO dla województwa pomorskiego);
Wykonano 14 zestawów separatorów, w tym na terenie m.Chojnice – 12 szt., na terenie m.Człuchów – 2 szt. oraz 4 zastawki sterujące;
Wykonano regulację Strugi Jarcewskiej na dł. ok. 3,1 km, (w tym w zabudowie ok. 0,4 km) oraz zmieniono parametry techniczne 3 głównych rowów melioracyjnych w m.Chojnice: Południowego, S-J i Zachodniego;

## Slide 40: EFEKTY DZIAŁAŃ:
Retencja umożliwia gromadzenie wód w zbiornikach po opadach oraz w czasie suszy (małe wahania poziomu wód gruntowych);
Możliwość odprowadzenia wód opadowych z dróg, parkingów, obiektów kubaturowych, posesji;
Zminimalizowanie ryzyka podtopień;
Umożliwienie realizacji nowych inwestycji, np. węzeł integracyjny – budowa dworca autobusowego i przebudowa dworca kolejowego.
Znaczna redukcja zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi i roztopowymi poprzez budowę urządzeń podczyszczających i monitorujących, a tym samym poprawa stanu ekologicznego wód powierzchniowych i podziemnych oraz licznych obszarów chronionych.
poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej i gospodarczej regionu

## Slide 41
Wybrany do realizacji w ramach projektu zakres prac to wariant kompleksowy polegający na przeprowadzeniu całości niezbędnych działań w zakresie regulacji i uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie całego Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pozwoli na zabezpieczenie przeciwpowodziowe znacznego obszaru obu miast, w tym zabytkowych centrów oraz uzyskanie największych korzyści społecznych (poprawa warunków bytowych, zminimalizowanie zagrożeń związanych z zalewaniem,), środowiskowych (poprawa jakości wód powierzchniowych: Strugi Jarcewskiej, Brdy, Jeziora Charzykowskiego, jezior człuchowskich) i gospodarczych (koszty napraw skutków zalania i podtopień).
Dziękujemy za uwagę
Wydział Budowlano-Inwestycyjny,
Wydział Programów Rozwojowych
i Współpracy Zagranicznej
PODSUMOWANIE