## Slide 1: Metoda i harmonogram prac, udział podmiotów lokalnych i regionalnych oraz struktura dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020
Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic
Chojnice 13.03.2012
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

## Slide 2: Schemat opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020
Ewaluacja Strategii 2002-2014
Diagnoza
Wizja i misja
Cele
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

## Slide 3: Metoda i harmonogram prac (1)
Etap prac nad Strategią | Metody planowania strategicznego
Etap I Ewaluacja Strategii 2002-14 | Badanie ankietowe opinii podmiotów lokalnych i regionalnych Ewaluacja ekspercka ex-post realizacji Strategii 2002-2014
Rezultat po 2 miesiącach | Dokument ewaluacyjny
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

## Slide 4: Metoda i harmonogram prac (2)
Etap prac nad Strategią | Metody planowania strategicznego
Etap II Diagnoza | Ekspercka analiza społeczno-ekonomiczna stanu miasta na podstawie dokumentów i danych statystycznych Analiza SWOT metodą moderowanych warsztatów z udziałem podmiotów lokalnych i regionalnych Identyfikacja potencjałów i barier rozwojowych metodą moderowanych warsztatów z udziałem podmiotów lokalnych i regionalnych Synteza wyników analiz eksperckich i warsztatów
Rezultat po 6 miesiącach | Dokument diagnostyczny
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

## Slide 5: Metoda i harmonogram prac (3)
Etap prac nad Strategią | Metody planowania strategicznego
Etap III Wizja i misja | Formułowanie wizji i misji w interakcji z Radą Strategii
Rezultat po 7 miesiącach | Tekst wizji i misji
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

## Slide 6: Metoda i harmonogram prac (4)
Etap prac nad Strategią | Metody planowania strategicznego
Etap IV Cele | Ustalanie celów strategicznych i podrzędnych metodą moderowanych warsztatów z udziałem podmiotów lokalnych i regionalnych
Rezultat po 10 miesiącach | Tabela celów strategicznych i pośrednich
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

## Slide 7: Metoda i harmonogram prac (5)
Etap prac nad Strategią | Metody planowania strategicznego
Etap V Dokument | Ekspercka synteza i formułowanie ostatecznego dokumentu w interakcji z Radą Strategii
Rezultat po 12 miesiącach | Dokument ostateczny Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

## Slide 8: Udział podmiotów lokalnych i regionalnych (1)
Etap prac nad Strategią | Rodzaj podmiotu | Zadanie
Etap I Ewaluacja Strategii 2002-14 | Rada Miasta Urząd Miasta i in. podmioty komunalne Samorząd gospodarczy Organizacje pozarządowe Media | Sformułowanie w formie pisemnej odpowiedzi na rozesłaną ankietę syntetycznej oceny realizacji Strategii 2002-14

## Slide 9: Udział podmiotów lokalnych i regionalnych (2)
Etap prac nad Strategią | Rodzaj podmiotu | Zadanie
Etap II Diagnoza | Urząd Miasta i in. podmioty komunalne Samorząd gospodarczy Organizacje pozarządowe Media | Przekazanie informacji, danych statystycznych oraz sprawozdań Udział w moderowanych warsztatach „branżowych” w celu sporządzenia SWOT oraz ustalenia potencjałów i barier rozwoju

## Slide 10: Udział podmiotów lokalnych i regionalnych (3)
Etap prac nad Strategią | Rodzaj podmiotu | Zadanie
Etap III Wizja i misja | Rada Strategii | Przekazanie własnych sugestii i propozycji oraz wybór ostatecznej wersji spośród propozycji eksperckich (spotkanie lub korespondencja mailowa)

## Slide 11: Udział podmiotów lokalnych i regionalnych (4)
Etap prac nad Strategią | Rodzaj podmiotu | Zadanie
Etap IV Cele | Urząd Miasta i in. podmioty komunalne Samorząd gospodarczy Organizacje pozarządowe Media | Udział w moderowanych warsztatach „branżowych” w celu sformułowania strategicznych i pośrednich celów rozwoju miasta

## Slide 12: Udział podmiotów lokalnych i regionalnych (5)
Etap prac nad Strategią | Rodzaj podmiotu | Zadanie
Etap V Dokument Strategii 2012-2020 | Rada Strategii | Dyskusja i przekazanie w formie ustnej (lub pisemnej) uwag do ostatecznego dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

## Slide 13: Dziękuję za uwagę!
Prof. dr hab. Marek Dutkowski
z Zespołem
info@marekdutkowski.eu
Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020