INFORMACJA WYDZIAŁU BUDOWLANO-INWESTYCYJNEGO Z REALIZACJI  INWESTYCJI W 2022 ROKU NA TERENIE MIASTA CHOJNICE NA DZIEŃ 7 GRUDNIA.

1.Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową. S.J.

Odbiór  końcowy odbył się 14 września. Wartość inwestycji ok. 8,0 mln zł. Wysokość dofinansowania ok. 3,0 mln zł

2.Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską. S.J

Dokumentacja w opracowaniu. Wartość ok. 120,00 tys. zł. Termin zakończenia (złożenie wniosku o ZRiD): 28.04.2023 r.

3.Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską 
do ul. Gdańskiej S.J

Umowa podpisana z tą samą firmą która projektuje łącznicę Derdowskiego – Strzelecka (Green Cities Infrastructure sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku).Wartość ok. 320 tys. zł. Termin:   (złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej): 06.05.2023 r.

4.Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej. S.J.

Umowa podpisana z firmą Green Cities Infrastructure sp. z o.o.. z siedzibą 
w Gdańsku. Wartość ok. 350 tys. zł. Termin:   (złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej) 30.09.2022 r.

5.Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł- ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach. S.J.

Trwa realizacja inwestycji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wartość inwestycji: ok. 18,5 mln zł (w tym odszkodowanie za grunty w wysokości ok. 1 mln zł) wysokość dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – ok. 10,00 mln zł oraz z Gminy Chojnice 2,7 mln zł. Termin zakończenia przesunięto z 4 grudnia br. na koniec kwietnia przyszłego roku. Pozostały do zakończenia prace przy asfaltowaniu nawierzchni.

6.Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Uzyskano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Przetarg rozstrzygnięty. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w dniu 30.08.2022r . Czas realizacji do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 30.09.2023r

Wysokość dofinansowania  około 4,0 mln zł

Prace rozpoczęły się w listopadzie od budowy kolektora kanalizacji deszczowej.

7.Projekt ul. Działkowej. S.J

W dniu 28.07.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą projektu. Wartość: ok. 85,0 tys. zł, termin realizacji (złożenia wniosku o ZRID): 28.03.2023 r.

8.Projekt budowy ulic Sobierajczyka i Sikorskiego. S.J

W dniu 28.07.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą projektu. Wartość: ok. 80 tys. zł. Termin realizacji (złożenia wniosku o ZRID): 28.03.2023

9. przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach. S.J

Uzyskano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Rozstrzygnięto przetarg. Podpisanie umowy 22 listopada. Wysokość dofinansowania do 95 % wartości robót budowlanych.

Wartość zadania: około 5,6 mln zł

Pierwszego grudnia przekazano plac budowy. Rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku (poza jezdnią).

10.Budowa dróg na osiedlu Pawłówko-etap I Przytorowa, Willowa.W.Ch

Wykupiono  grunt pod zbiornik. Rozstrzygnięto przetarg na projektowanie przebudowy zbiornika oraz budowy nawierzchni w drogach. Wartość zadania projektowego:147,00 tys. zł termin wykonania: 2.11.2023 r.

11.Przebudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach. B.T

Unieważniono ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Ponowny przetarg w przyszłym roku.

12.Utworzenie transportowego węzła integracyjnego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach. M.W

Budowa ścieżek zakończona i odebrana. Wartość : około 2,7 mln zł

Dworzec autobusowy z parkingiem I- Od 3 stycznia 2022 został uruchomiony nowy dworzec autobusowy. Wartość: około 9,0 mln zł

Parking II- prace zakończone i odebrane. Wartość około 2,6 mln zł

Dworzec kolejowy- trwają prace wewnątrz i wokół budynku oraz przy budowie przyłączy: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu. Termin: 02.07.2023 r. Wartość zadania: 22.700,000,00,- zł

Ułożono zasilanie elektroenergetyczne (Enea SA) oraz gazowe (PGNiG).

13. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF-Chojnice-Człuchów.

Zakończono i odebrano prace wszystkich z 9 podpisanych umów. Całkowita wartość inwestycji ok. 80 mln zł. Wysokość dofinansowania około 70%.

Zbiornik Sobierajczyka.

Park 1000-lecia-ul. Okrężna

Prochowa-Brzozowa

Czarna Droga

14.Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF-Chojnice-Człuchów-etap II W.Ch.

Trwają się prace projektowe.

15.Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej. W.Ch.

Inwestycja zakończona i odebrana.

Całkowita wartość inwestycji: około 0,25 mln  zł

16.Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 1930.W.Ch.

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wartość umowy: około 1,0 mln zł

17.Budowa kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulicy Modrzewiowej. B.T.

Przetarg rozstrzygnięty. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji do 14 miesięcy. Tj do  04.10.2023r. Wartość inwestycji ponad 11,0 mln zł  . Wysokość dofinansowania  około 5,0 mln zł. W tym roku realizowane są prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Apel do mieszkańców o budowę przyłączy na terenach gdzie będą budowane ulice: Modrzewiowa, Daglezjowa, Leśna (fragment), Wierzbowa(fragment) łącznik Morzewiowa-Jesionowa.

18.Projekt ulic: Wróblewskiego, Śniadeckich, Jeżynowa. M.W.

Przetarg rozstrzygnięty Wartość zadania 77,0 tys. zł. Termin 2 11.2023.

S.J-Sylwia Jurkowska

M.W-Magda Wlazłowska

B.T.-Beata Topka

W.Ch.-Wojciech Chruściel

Sporządził:

Jacek Domozych