INFORMACJA WYDZIAŁU BUDOWLANO-INWESTYCYJNEGO Z REALIZACJI  INWESTYCJI W 2024 ROKU

1.Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Prochowej.

Projektant:

Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt

Ul. Bytowska 32, 89-600 CHOJNICE

Umowa: BI.272.5.2024 z dnia 05.04.2024 r.

Kwota: 34.400 zł

Termin: 05.10.2024 r. (czekamy na pozwolenie na budowę).

Wydatki poniesione w 2024 r.: 24.080,00 zł

2.Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem.

Projektant:

Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt

Ul. Bytowska 32, 89-600 CHOJNICE

Umowa: BI.272.7.2024 z dnia 05.04.2024 r.

Kwota: 67.650 zł

Termin: 05.10.2024 r. (czekamy na pozwolenie na budowę)

Wydatki poniesione w 2024 r.- 47.355,00 zł

3.Przebudowa ulic: Koszarowa, Pocztowa, Podgórna.

Postępowanie na prace projektowe w przygotowaniu. Ogłoszenie przetargu możliwe po zakończeniu projektu przebudowy ratusza.

4.Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym.

Postępowanie na prace projektowe w przygotowaniu.

5.Przebudowa ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską.

Wykonawca: 	Konsorcjum Firm:

Ekokan sp. z oo.- Lider Konsorcjum

Ul. Campingowa 1, 72-500 Międzyzdroje

Wo-Kop Wojciech Drewczyński-Partner Konsorcjum

Ul. Mickiewicza 27, 89-600 CHOJNICE

Umowa: BI.272.11.2024 z dnia 03.07.2024 r.

Termin wykonania: 03.08.2025 r.

Wartość umowy: 8.239 453,25 zł

Nadzór inwestorski:

Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt

Ul. Bytowska 32

89-600 CHOJNICE

Umowa: BI.272.12.2024 z dnia 09.07.2024 r.

Wartość umowy: 119.310,00 zł

Rozpoczęcie prac nastąpiło 21 października. Trwa realizacja etapu II A.

Wydatki poniesione w 2024 r.: 538.305,97 zł (stan na dzień 19.12.2024 r.)

6.Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem.

Wykonawca: 	MARBRUK M. KWIATKOWSKI SP.K

Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

Umowa: BI.272.2.2023 z 19.03.2024 r.

Termin wykonania: 19.10.2024 rok

Wartość umowy: 2.881.699,07 zł

Uzyskano dofinansowanie w  kwocie 2,0 mln zł z Polskiego Ładu.

Nadzór inwestorski:

JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo

Jacek Marciniak

Klawkowo, Ul. Pogodna 1

89-620 CHOJNICE

Umowa: BI.272.3.2024 z dnia 28.12.2023 r.

Kwota: 33.210,00 zł

Odbiór końcowy: 25.10.24 r.

Wydatki poniesione w 2024 r.: 2.955.636,85 zł

7.Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego .

Projektant:

Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt

ul. Bytowska 32, 89-600 CHOJNICE

Umowa: BI.272.8.2024 z dnia 05.04.2024 r.

Kwota: 84.870,00 zł

Termin: 05.03.2025 r.

Nie poniesiono wydatków w 2024 r.

8.Projekt budowy ulic na Osiedlu Kolejarz Etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, Batalionu Strzelców, Bińczyka, Myśliwka i fragment ul. Sybiraków.

Projektant:

Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt

Ul. Bytowska 32, 89-600 CHOJNICE

Umowa: BI.272.6.2024 z dnia 05.04.2024 r. i Aneks nr 1 z dnia 17.12.2024 r.

Kwota: 119.310 zł

Termin: 01.04.2025 r.

Nie poniesiono wydatków w 2024 r.

9.Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach.

-ulica Sobierajczyka i Sikorskiego.

Wykonawca: 	MARBRUK M. KWIATKOWSKI SP.K

Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

Umowa: BI.272.2.2023 z 13.03.2024 r.

Termin wykonania : 13.10.2024 rok

Wartość umowy: 4.577.707,20  zł

Odbiór końcowy: 18.10.2024r

Nadzór inwestorski:

Spiluk Projekt sp. z o.o.

Ul. Piłsudskiego 30 A

89-600 CHOJNICE

Umowa: BI.272.5.2023 z dnia 29.12.2023 r.

Kwota: 54.120,00 zł

Odbiór końcowy 18.10.2024 r.

-ulica Działkowa.

Wykonawca: 	MARBRUK M. KWIATKOWSKI SP.K

Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

Termin wykonania: 04.11.2024 rok

Umowa:BI.272.3.2023 z 4.04.2024 rok

Wartość umowy: 3.455.205,01  zł

Odbiór końcowy: 27.11.2024r

Nadzór inwestorski:

Spiluk Projekt sp. z o.o.

Ul. Piłsudskiego 30 A

89-600 CHOJNICE

Umowa: BI.272.4.2023 z dnia 29.12.2023 r.

Kwota: 38.130,00 zł

Odbiór końcowy: 27.11.24

Inwestycje współfinansowanie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych do 50% wartości zadania.

Wydatki poniesione w 2024 r.:  8.125.571,49 zł

10.Budowa dróg na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego.

Decyzja ZRID wydana. Wartość kosztorysowa ok. 7,0 mln zł (plus wykupy gruntów ok. 0,2 mln zł)

Wydatki poniesione w 2024 r.: 44.100,00 zł

11.Projekt ulic: Wróblewskiego, Śniadeckich, Jeżynowa.

Wydana decyzja ZRID. Zadanie zakończone. Wartość kosztorysowa ok. 5,3 mln zł.

Wydatki poniesione w 2024 r.: 37.728,01 zł

12.Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską 
do ul. Gdańskiej.

Wydana decyzja środowiskowa. Zadanie zakończone.

Wydatki poniesione w 2024 r.: 100.604,16 zł

13.Budowa ul. Droga do Władysławka z połączeniem do ul. Żeromskiego (Wodeckiego).

Projektant:

Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt

Ul. Bytowska 32, 89-600 CHOJNICE

Umowa: BI.272.9.2024  z dnia 05.04.2024 r.

Kwota: 147.600 zł

Termin: 05.10.2024 r. (Czekamy na decyzję ZRiD).

Wydatki poniesione w 2024 r.: 103.320,00 zł

13.1Adaptacja drogi technologicznej na ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Droga do Władysławka z ul. Żeromskiego S. J.

Wykonawca: 	Nordkol sp. z oo.

Ul. Gen. Józefa Dwernickiego 1, 76-200 SŁUPSK

Umowa: BI.272.14.2024 z dnia 17.12.2024 r.

Termin wykonania: 05.02.2025 r.

Wartość umowy:     98.154,00 zł

Trwają prace montażowe barierek.

14.Utworzenie transportowego węzła integracyjnego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi                           w Chojnicach.

Inwestycje zakończone.

Wydatki poniesione w 2024 r.: 256.187,40 zł

15.Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF-Chojnice-Człuchów-etap II.

Prace projektowe zakończone. Złożony wniosek o dofinansowanie. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną.

Wydatki poniesione w 2024 r.: 227.195,56 zł

16.Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Borówkowej, Jaśminowej i Jagodowej w Chojnicach.

Postępowanie w przygotowaniu.

Nie poniesiono wydatków w 2024 r.

17. Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego.

Wykonawca: 	MARBRUK M. KWIATKOWSKI SP.K

Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

Umowa: BI.272.2.2023 z 04.12.2023 r.

Termin wykonania: 04.10.2024 rok

Wartość umowy:  4.008.978,32 mln  zł

Dofinansowanie 3 mln, nie więcej niż 70% wartości inwestycji.

Odbiór inwestycji 05.11.24 r.

Wydatki poniesione w 2024 r.: 3.920.198,32 zł

18. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanych w Chojnicach.

Wykonawca:

TELMAX E. R. Gliszczyńscy spółka jawna,

Al. Wojska Polskiego 32E, 77-300 Człuchów

Umowa: BI.272.4.2024 z dnia 04.04.2024 r.

Termin wykonania: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wartość: 2.823.366,09 zł

Projektant:

Mariusz Kłosowski Pracownia Usług Projektowych Nadzorowanie-Wykonawstwo

ul. Gdańska 54 89- 600 Chojnice

Zlecenie 2151.1.2023. z 25.04.2023.

Dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu: 2.766.898,76 zł

Odbiór inwestycji 12.11.24 r.

Wydatki poniesione w 2024 r.: 2.838.484,93

19.Projekt przebudowy odcinków ulic: Żeromskiego i Miłosza

Projektant:

Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt

Ul. Bytowska 32, 89-600 CHOJNICE

Umowa: BI.272.10.2024 z dnia 28.06.2024 r.

Kwota: 178.350,00 zł

Termin: 28.12.2025 r.

W roku 2024  nie poniesiono wydatków.

Sporządził:

Jacek Domozych