**Chojnice. 03.02.2020 r.**

**SPRAWOZDANIE**

**Z REALIZACJI INWESTYCJI**

**WYDZIAŁU BUDOWLANO – INWESTYCYJNEGO**

**W 2019 ROKU**

*INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RPO NA LATA 2016-2020*

1. **„POPRAWA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI NA TERENIE MOF CHOJNICE - CZŁUCHÓW”**

*(dofinansowanie 70%), wartość projektu ok 60 mln. zł*

W ramach inwestycji:

* Zostanie wybudowana grawitacyjna kanalizacja deszczowa dla ok. 30 ulic o całkowitej długości ok. 11,5 km (w ramach inwestycji, na odcinkach przebudowywanych ulic zostaną ułożone nowe krawężniki i położona nowa warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni),
* Zostaną wykonane 4 zbiorniki retencyjne (Sobierajczyka, Zachodni, Zachodni – Człuchowska) oraz przebudowany zbiornik retencyjny Fatimska o łącznej objętości ok. 88,9 tys. m3,
* Nastąpi regulacja Strugi Jarcewskiej:
* Zostanie ukształtowany przekrój podłużny i poprzeczny koryta wraz z zabudową hydrotechniczną: ubezpieczeniem skarp, przebudowa kładki, przebudowa bystrotoku na dł. ok. 2716m
* Zostanie wykonana częściowa zabudowa kolektorem deszczowym na odcinku od Urzędu Skarbowego do przepustu pod ul. Zieloną: dl ok. 430m
* Nastąpi dostosowanie parametrów technicznych 3 rowów melioracyjnych: Południowego, S-J, Zachodniego – odmulenie, umocnienie i korekta skarp, korekta dna, przebudowa przepustów, częściowa zamiana na kolektory na trasach: Struga Jarcewska – Urząd Skarbowy – Zbiornik Zachodni oraz Urząd Skarbowy – Okrężna – Park 1000-lecia – Zbiornik Sobierajczyka,
* Zostanie wykonanych 12 układów separatorów oddzielających związki ropopochodne z wód deszczowych poprzez procesy flotacji i sedymentacji, o nominalnych przepływach 50-2300 l/s.

W ramach zawartych umów w roku 2018 wykonano następujące roboty:

1. Część: Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kolejarz

Wykonawca: **WO- KOP Wojciech Drewczyński,**

**ul. Mickiewicza 27, 89- 600 Chojnice**

umowa: **BI.272.4.2018 z 19.03.2018 r.**

Wartość umowy: **5.448.350,78 zł**

Termin wykonania: 15.10.2020 r.

 W I półroczu 2019 wydano: **491.184,52 zł**

**Stan zaawansowanie robót:**

1. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni w ul. Mieszka I – 86,01 %
2. Budowa kdBudowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Jedności (dawniej Jedności Robotniczej) – 45,86 %
3. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Kazimierza Wielkiego – 59,46 %
4. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Błękitnej Armii (dawniej Armii Ludowej) – 56,77 %
5. Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulicy wraz z niezbędną przebudową drogi w ul. Bolesława Chrobrego – 19,29%
6. Część: Przebudowa Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej.

Wykonawca: **Konsorcjum firm:**

**Lider: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o.,**

**ul. Angowicka 47, 89- 600 Chojnice**

 Partner konsorcjum: **PHUP Instal Sp. z o.o.**

 **Nieżychowice 74, 89- 600 Chojnice**

umowa: **BI.272.9.2018 z 27.04.2018 r.**

Wartość umowy: **11.189.808,58 zł**

Termin wykonania: 15.10.2020 r.

W I półroczu 2019r poniesiono nakłady finansowe na kwotę: **1.649.142,29 zł**

**Stan zaawansowania robót:**

1. Budowa kd z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi - ul. Pomorska – 34,07 %
2. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Zawiszy Czarnego – 39,08 %
3. Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodni- Człuchowska" – 100%
4. Budowa separatora nr 16 - ul. Człuchowska – 72,89 %
5. Przebudowa Rowu Zachodniego – 85,45 %
6. Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodniego" w rejonie ul. Szymborskiej – 40,67%
7. Część: Regulacja Strugi Jarcewskiej i budowa kanalizacji deszczowej.

Wykonawca: **MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych**

**ul. Prosta 26, Łozienica, 72-100 Goleniów**

umowa: **BI.272.17.2018 z 18.07.2018 r.**

Wartość umowy: **19.780.000,00**

Termin wykonania: 15.10.2020 r.

W 2019 wydano: **9.227.501,39 zł**

* wykonano prace przy regulacji Strugi Jarcewskiej- regulacja koryta, budowa kolektorów deszczowych
* trwa budowa separatorów 6 i 7 wchodzących w skład separatora ON Skiba
* trwają prace związane z budową Zb. Fatimska
1. Część: Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Łanowa, Towarowa, Al. Brzozowa, Sędzickiego, Dworcowa. Łużycka, Kaszubska, Angowicka

Wykonawca: Konsorcjum firm :

 **Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k.**

**ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy** – lider konsorcjum

Partner 1: **Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o.**

 **ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice**

Partner 2: **Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne**

**Instal Sp. z o.o.**

**Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice**

umowa: **BI.272.1.2019 z 06.02.2019 r.**

Wartość umowy: **7.726.627,89 zł**

w tym : **Gmina Miejska Chojnice 5.512.607,80 zł**

 **Powiat Chojnicki 2.214.020,09 zł**

Termin wykonania: 30.11.2020 r

Wykonano odwodnienie ul. Łanowej z odtworzeniem nawierzchni. Trwają prace

związane z odwodnieniem ul. Kaszubskiej i Łużyckiej.

**W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków**.

1. **Budowa zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka” w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”**

Wykonawca: **Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. K., ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy**

Umowa: **BI.272.10.2019 z 25.09.2019 r.**

Wartość umowy: **16.668.469,50 zł**

Termin wykonania: **30.09.2022 r.**

**Zakres zadania obejmuje:**

1. Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Sobierajczyka" wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
2. Budowa zastawek sterujących na zbiornikach retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku 1000 lecia w Chojnicach
3. Budowa separatora nr 21 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2570 i 637/28 przy ul. Sobierajczyka w Chojnicach
4. Przebudowa: Rów Południowy z S-J, Zbiornik buforowy Angowicka, Separator
nr 22, Separator nr 23.
5. Trwa postępowanie przetargowe na: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice, na trasie: ul. Okrężna, Park 1000 lecia, zbiornik retencyjny Sobierajczyka z dopływami z ul. Czarna Droga
w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

**Zakres zamówienia obejmuje niżej wymienione części:**

Część I: Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników, Okrężna.

Część II: Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni -
ul. Al. Brzozowa, Prochowa, Hanki Sawickiej, Ducha Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, I. G. Goedtke, 14-Lutego, Wycecha.

Część IV: Budowa kd wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową -
ul. Grunwaldzka.

Część V: Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni -
ul. Subisława, Sambora, Dąbrowskiego.

 Otwarto oferty 10.06.2019 r., trwa weryfikacja ofert.

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

Wykonawca:

**SAFEGE S.A.S. (Societe par Actions Simplifiee - akcyjna spółka uproszczona)**

**Siedziba: 15-27 Rue Du Port, Parc de l’lle, 92022 Nanterre, Francja**

zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 8 500 040,00 Euro, w imieniu której realizację zamówienia prowadzi oddział zagranicznego przedsiębiorcy zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

**SAFEGE Societe par Actions Simplifiee (Spółka Akcyjna uproszczona) Oddział w Polsce**

Al. Jerozolimskie 134, Eurocentrum Office Complex, 02-305 Warszawa

zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000208465, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będący podatnikiem podatku VAT, nr NIP 1070000916, nr REGON 015739713 i uprawniony do wystawiania faktur VAT

umowa: **BI.272.5.2018 z 22.03.2018 r.**

Wartość umowy: **867.150,00 zł**

Środki Gminy Miejskiej Chojnice: 841.584,45 zł

Środki Powiatu Chojnickiego: 25.565,55 zł

Termin wykonania: 15.11.2020 r.

W roku 2018 wykonano usługę o wartości: **97.562,33 zł**

 **W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków**

1. Wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

Wykonawca: **B&B Jan Burglin**

 **Ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice**

umowa: **BI.272.18.2018 z 30.08.2018 r.**

Wartość umowy: **119.000,00 zł**

Termin wykonania: 15.11.2020 r.

W roku 2018 wykonano usługę o wartości: **13.535,02 zł**

**W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków**

1. **Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz
z zagospodarowaniem otoczenia w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Chojnice”***(dofinansowanie projektu 4,5 mln zł)*

Wykonawca: **Investon24 Sp. z o.o. Sp. K.,**

**ul. Włocławska 167 bud. A lok. 259, 87- 100 Toruń**

Umowa: **BI.272.15.2018 z 25.06.2018 r.**

Wartość umowy: **1.237.380,00 zł**

Termin wykonania: **30 września 2019 r.**

**Podpisano aneks przedłużający termin wykonania 25.06.2019 r.**

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie: 782 772,00 zł

**W ramach zadania inwestycyjnego:**

* przekazano plac budowy
* wykonano dokumentację i złożono wniosek o pozwolenie na budowę
* usunięto kolizję energetyczną
* usunięto drzewa
* wykonano fundamenty
* wykonano budynku wraz z dachem

**Rozwiązano umowę z Wykonawcą ze względu na brak prowadzonych robót.**

**Sporządzono inwentaryzację oraz wykonano dokumentację na dokończenie robót budowlanych. Postępowanie przetargowe wysłano do oceny ex- ante.**

1. **POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ OZE W CHOJNICKO – CZŁUCHOWSKIM MOF – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ** *(dofinansowanie inwestycji realizowanych w programie wynosi ok. 1.790.000,00 zł)*
2. **Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3**

Wykonawca**: PHU Monika Szynwelska**

**ul. Przemysłowa 4, 89- 600 Chojnice**

umowa: **BI.272.10.2018 z 07.05.2018 r.**

wartość umowy: **2.840.000,00**

termin wykonania: **15.11.2018 r.**

roboty zakończono dnia 06.03.2019r, odbiór robót 22.03.2019r

Roboty, które zostały wykonane w ramach zawartej umowy:

* Termomodernizacja budynków szkoły.
* Częściowa wymiana stolarki okiennej.
* Budowa wejścia od strony ul. Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
* Adaptacja pomieszczeń obecnej kuchni na sale lekcyjne.
* Wykonanie nowej instalacji odgromowej.
* Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wymiana oświetlenia.
* Remont i częściowa wymiana instalacji C.O.
* Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych.

 Nakłady poniesione w I półroczu 2019r na w/wym. inwestycję

 ogółem : **1.264756,26 zł**

1. **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej**

Wykonawca**: Wiatro-Solar Sp. z o.o.**

**ul. Wojska Polskiego 18, 89- 600 Chojnice**

umowa: **BI.272.2.2019 z 08.02.2019 r.**

wartość umowy: **356.700,00 zł**

termin wykonania: **31.07.2019 r.**

Zakres robót obejmuje:

* Montaż 109 szt. paneli fotowoltaicznych (całkowita moc instalacji PV 40kWp) wraz z wykonaniem instalacji zasilających i ochronnych z przystosowaniem rozdzielnicy głównej budynku do współpracy z generatorem solarnym,
* Montaż 2 turbin wiatrowych o mocy 160 W każda, 2 akumulatorów żelowych 12V i przetwornicy, z wykonaniem połączeń i konfiguracją urządzeń

Nakłady poniesione w I półroczu 2019r na w/wym. inwestycję ogółem : **79.212,00 zł**

1. **Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”** *(dofinansowanie RPO – ścieżki rowerowe ok. 2.280.000,00 zł dworzec autobusowy 6.540.000,00 zł)*

**Część I Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej**

### Wykonawca: **Firma** **MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k.**

**ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy**

w terminie: **30.10.2019 r.**

kwota: **6.139.933,68 zł**

umowa: **BI.272.14.2018 z 25.06.2018 r.**

Uzyskano pozwolenia na budowę ścieżek.

Trwa realizacja ścieżki przy ul. Wyszyńskiego, Towarowej, Al. Brzozowej. Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych przy ul Wyszyńskiego, Towarowej i Piłsudskiego.

**Część II Budowa dworca autobusowego, przebudowa ul. Nad Dworcem**

### Wykonawca: **Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k.**

**ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy**

w terminie: **30.09.2020 r.**

za kwotę: **7.695.392,91 zł**

umowa: **BI.272.13.2018 z 25.06.2018 r.**

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

W ramach inwestycji projektuje się:

* dworzec autobusowy, przebudowę ul. Nad Dworcem
* przebudowę ul. Towarowej
* ścieżki rowerowe w ciągu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
* ścieżki rowerowe w drogach powiatowych:
1. Aleja Brzozowa
2. ul. Dworcowa i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
3. ul. Warszawska
4. ul. Towarowa

Infrastruktura techniczna terenu

* Kanalizacja sanitarna
* Kanalizacja deszczowa
* Sieć wodociągowa
* Sieć elektroenergetyczna
* Sieć telekomunikacyjna

 - W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **1.297.193,98 zł**

1. **Budowa budynku dla dziennikarzy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach przebudowy boiska sportowego przy ul. Mickiewicza**

Wykonawca**: Konsorcjum firm:**

**Lider: Urbaniak Inwestycje Sp. z o.o.,**

**ul. Ogrody 44, 89-606 Charzykowy**

Partnerzy: **Nowe Pogodne Sp. z o.o., Sp. K,**

**ul. Angowicka 52a, 89-600 Chojnice**

**Józef Urbaniak Zakład Ogólnobudowlany,**

**ul. Angowicka 52a, 89-600 Chojnice**

umowa: **BI.272.11.2018 z 25.05.2018 r.**

Wartość umowy: **1.895.041,92zł brutto**

termin wykonania: **do 31 stycznia 2019 r.**

**Protokół odbioru z 15.02.2019 r.**

**Gwarancja do: 31 maj 2024 rok**

* budynek usytuowany, w centralnej, części; budynek o wym. 18,52 x 5,02 m.
* budynek składa się z 3 kondygnacji nadziemnych i nadbudówki dla kamer telewizyjnych nad nimi.
* na parterze budynku przewidziano salę konferencyjną dla 30 dziennikarzy, toalety
(w tym jedna z nich przeznaczona dla osób niepełnosprawnych), pokój dla akredytacji dziennikarzy
* na 1 piętrze pomieszczenia dla komentatorów telewizyjnych, dwa pomieszczenia dla komentatorów radiowych, pokój dla statystyka, pomieszczenie techniczne oraz toaletę z przedsionkiem.
* na kondygnacji 3 budynku przewidziano taras, na którym znajdować ma się loża prasowa dla 32 dziennikarzy
* na dachu przewidziano nadbudówkę dla kamer telewizyjnych o wymiarach około
6 x 4,5 m. Nadbudówka dla kamer TV znajdować się będzie w okolicach połowy boiska.
* zamontowano bramofurt przy trybunie gości oraz wykonano dodatkowe wyjścia ewakuacyjne
1. Ogłoszono przetarg na **„Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza – podgrzewana murawa”**

Wartość kosztorysowa robót brutto: 7.159.614,41 zł

Przebudowa stadionu piłkarskiego polega na :

* wymianie nawierzchni trawiastej naturalnej boiska piłkarskiego wraz z podbudową, pole gry boiska piłkarskiego 105,0 x 68,0 m oraz wydzieleniu z terenu boiska treningowego ze sztucznej trawy w półkolu południowo-wschodnim dwóch pól rozgrzewkowych dla piłkarzy podczas meczów ligowych o wymiarach 16,0 x 5,0 m
* wykonaniu instalacji ogrzewania murawy boiska piłkarskiego (instalacji przeciwoblodzeniowej)
* przebudowa instalacji nawadniania boiska piłkarskiego
* wykonaniu drenażu boiska piłkarskiego obejmującą przebudowę kanalizacji deszczowej w obrębie boiska oraz budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe wraz z przepompownią
* przebudowę instalacji teletechnicznej w obrębie boiska piłkarskiego (wew. instalacja)
* rozbiórkę istniejącej klatki sportowej do rzutu młotem i dyskiem, montaż nowej klatki do rzutu młotem i dyskiem (Aneks do projektu – tom II)
* budowa węzła ciepłowniczego

**Trwa weryfikacja ofert.**

1. **Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na: „Przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza polegającą na: przebudowie ogrodzenia, wykonaniu elektromechanicznych bramek obrotowych i utwardzeniu terenu”**

wykonawca: AP Studio 7 Piotr Adamowski,

ul. Traugutta 13, 77- 300 Człuchów

umowa: **BI.2151.8.2019 z 22.05.2019**

Wartość umowy: **9.225,00 zł**

termin: **31.07.2019 r.**

Zakres:

• Projekt przebudowy wejścia na stadion (elektromechaniczne bramki obrotowe)

• Ogrodzenie

• Utwardzenie terenu

• Dostosowanie systemu identyfikacji kibiców

Dokumentacja wykonano i zrealizowano w ramach umowy „Budowa budynku dla dziennikarzy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach przebudowy boiska sportowego przy ul. Mickiewicza”

1. **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: "Przebudowę boiska piłkarskiego z projektem ogrzewania płyty, podbudową, drenażem, kanalizacją deszczową o wymiarach 105x68 m. dla Stadionu Miejskiego "Chojniczanka"
w Chojnicach**

Wykonano 2 aktualizacje kosztorysów inwestorskich

W półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **1.929,99 zł**

1. **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych**

wykonawca: Mariusz Kłosowski Pracownia Usług Projektowych Nadzorowanie-Wykonawstwo, ul. Gdańska 54, 89- 600 Chojnice

umowa: BI.2151.3.2019 z 05.03.2019 r.

termin: do 15.10. 2019 r.

kwota: **23.985,00 zł**

Zakres:

• Projekt boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnia poliuretanowa)

• Miejsce na toalety

• Miejsca siedzące (ławki)

• Ogrodzenie

• Oświetlenie

• Miejsca parkingowe

• Monitoring obiektu zakończony studzienką techniczną w celu podłączenia z projektowanym monitoringiem w ul. Subisława

**Uzyskano pozwolenie na budowę.**

1. **Przebudowa byłej drogi nr 22**

 Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich

 W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **7.134,00 zł**

1. **Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

 Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **10.310,00 zł**

1. **Projekt budowy ul. Rzepakowej (cz. II)**

Trwa wyłanianie wykonawcy dokumentacji.

1. **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na ”Budowę odcinka ulicy I. Krasickiego od ulicy H. Bielickiej do Prochowej z łącznikiem ciągu pieszo-rowerowego w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem” Budowa ul. Krasickiego w Chojnicach**

Wykonawca**: VIA PROJECT**

**Usługi Projektowe i Nadzory**

**ul. Jana Pawła II 7/20**

**89-600 Chojnice**

termin**: 17.12.2019**

za kwotę**:** **30.610,00**

W I półroczu 2019 r. wydano: **9.183,00 zł**

1. **Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – II etap**

Wykonawca**: Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. komandytowa**

 **ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy**

umowa: **BI.272.3.2019 z 14.06.2019 r.**

wartość umowy: **1.341.150,43 zł**

termin wykonania: **15.01.2020 r.**

Zakres robót obejmuje:

1. budowę wiaty (oznaczonej w dokumentacji projektowej nr 3) o konstrukcji żelbetowej wraz z:
* odwodnieniem
* instalacją elektryczną
* instalacją fotowoltaiczną
1. wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej,
2. wykonanie kolorowej tablicy informacyjnej „Mój Rynek” o wym. 70 x 90 cm
3. zagospodarowanie terenu
4. uporządkowanie terenu

W I półroczu 2019r na w/wym. inwestycji nie poniesiono nakładów finansowych

Sporządził:

Jacek Domozych