SPRAWOZDANIE

Z INEWSTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ

WYDZIAŁ BUDOWLANO – INWESTYCYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO                          W CHOJNICACH W  2020 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RPO NA LATA 2016-2020

- „POPRAWA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI NA TERENIE MOF CHOJNICE - CZŁUCHÓW”

- Część: Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kolejarz

Wykonawca: WO- KOP Wojciech Drewczyński, ul. Mickiewicza 27, 89- 600 Chojnice

umowa: 		BI.272.4.2018 z 19.03.2018 r.

Wartość umowy: 	5.448.350,78 zł  po aneksie     6.265.285,54 zł

Odbiór końcowy: 21.10.2020r

W 2020 roku wydano: 1.788.045,54  zł

- Część: Przebudowa Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej.

Wykonawca: 	Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89- 600 Chojnice

Partner konsorcjum: PHUP Instal Sp. z o.o., Nieżychowice 74, 89- 600 Chojnice

umowa: 		BI.272.9.2018 z 27.04.2018 r.

Wartość umowy: 	11.189.808,58 zł  po aneksie    11.373.272,51 zł

Odbiór końcowy:  16.10.2020r

W  2020 roku wydano  1.137.332,36  zł

- Część: Regulacja Strugi Jarcewskiej i budowa kanalizacji deszczowej.

Wykonawca: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ul. Prosta 26, Łozienica, 72-100 Goleniów

umowa: 		BI.272.17.2018 z 18.07.2018 r.

Wartość umowy: 	20.055.827,89

Odbiór końcowy: 15.10.2020 r.

W  2020r. wydano: 10.828.326,50 zł

- Część: Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Łanowa, Towarowa, Al. Brzozowa, Sędzickiego, Dworcowa. Łużycka, Kaszubska, Angowicka

Wykonawca: Konsorcjum firm :

Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy – lider konsorcjum

Partner 1:	Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o.,     ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

Partner 2:	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Instal Sp. z o.o., Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice

umowa: BI.272.1.2019 z 06.02.2019 r.

Wartość umowy: 8.339.889,22 zł

w tym : Gmina Miejska Chojnice 		6.232.782,38 zł

Powiat Chojnicki            		2.107.106,84 zł

Odbiór końcowy:  10.12.2020 r.

W  2020 roku wydano  3.854.744,35 zł

- Budowa zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka” w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

Wykonawca: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. K., ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy

Umowa: BI.272.10.2019 z 25.09.2019 r.

Wartość umowy: 	16.668.469,50 zł

Termin wykonania: 	30.09.2022 r.

W 2020 r. wydano: 8.461.006,30 zł

Zaawansowanie ok. 50%.

- Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Al. Brzozowa, Prochowa, Hanki Sawickiej, Ducha Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, I. G. Goedtke, 14-Lutego, Wycecha.

Wykonawca: WO- KOP Wojciech Drewczyński, ul. Mickiewicza 27, 89- 600 Chojnice

umowa: 		BI.272.7.2019 z 22.07.2019 r.

Wartość umowy: 	8.497.876,62 zł.

W tym: 	Gmina Miejska Chojnice 		7.812.733,46 zł.

Powiat Chojnicki 			   685.143,16 zł.

Termin wykonania: 	30.09.2022 r.

W 2020 roku wydano 1.574.909,69 zł

Wykonano odcinek kolektora deszczowego w ul. Prochowej ( od Placu Piastowskiego do skrzyżowania z ul. Brzozową) oraz odcinek kolektora deszczowego w  ul. Sobierajczyka

i w ul. Isaaka Gottfryda  Goedtke.

- Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - 
ul. Subisława, Sambora, Dąbrowskiego.

Wykonawca: WO- KOP Wojciech Drewczyński, ul. Mickiewicza 27, 89- 600 Chojnice

umowa: 		BI.272.9.2019 z 22.07.2019 r.

Wartość umowy: 	2.086.079,18 zł.

Termin wykonania: 	30.09.2022 r.

W 2020 roku wydano  1.387.879,17  zł

Zakończono prace w ul. Subisława, w ul. Dąbrowskiego ułożono kolektor deszczowy.

- Budowa kd wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową - ul. Grunwaldzka.

Wykonawca :

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: 	Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska

„EKOMEL” Spółka z o.o., ul. Angowicka  47, 89-600 Chojnice

Partner 1: 		Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Instal Sp. z o.o., 			Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice

Partner 2:		Firma Marbruk Spółka z o.o. Sp.k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

umowa: BI.272.8.2019 z 22.07.2019 r.

kwota  umowy 560.343,88  zł

W 2020 roku wydano 265.572,91  zł

Zakończono prace drogowe, pozostały prace wykończeniowe.

- Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników, Okrężna.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska

„EKOMEL” Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

umowa: BI.272.6.2019 z 22.07.2019 r.

Wartość  umowy: 2.507.648,96 zł

W 2020 roku nie poniesiono kosztów.

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

Wykonawca: SAFEGE S.A.S. (Societe par Actions Simplifiee - akcyjna spółka uproszczona)

Siedziba: 15-27 Rue Du Port,  Parc de l’lle, 92022 Nanterre, Francja zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 
8 500 040,00 Euro, w imieniu której realizację zamówienia prowadzi oddział zagranicznego przedsiębiorcy zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
SAFEGE Societe par Actions Simplifiee (Spółka Akcyjna uproszczona) Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 134, Eurocentrum Office Complex, 02-305 Warszawa zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000208465, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będący podatnikiem podatku VAT, nr NIP 1070000916, nr REGON 015739713 i uprawniony do wystawiania faktur VAT

umowa: 		BI.272.5.2018 z 22.03.2018 r.

Wartość umowy: 	867.150,00 zł

w tym:	Gmina Miejskiej Chojnice:     841.584,45 zł

Powiat Chojnicki: 		      25.565,55 zł

po aneksie wartość umowy:    1.300.725,00 zł

w tym:	Gmina Miejskiej Chojnice:   1.242.636,63 zł

Powiat Chojnicki: 	                   58.088,37 zł

Termin wykonania: 	15.11.2020 r. po aneksie    30.10.2022 r

W roku 2020 poniesiono koszty w wysokości  427.748,78 zł

- Wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

Wykonawca: 	B&B Jan Burglin, Ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice

umowa: 		BI.272.18.2018 z 30.08.2018 r.

Wartość umowy: 119.000,00 zł     po  aneksie  171.888,89 zł

Termin wykonania: 15.11.2020 r. po  aneksie  30.10.2022 r

W roku 2020  nie poniesiono kosztów

- „Dokończenie robót budowlanych obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia” (dofinansowanie projektu 4,5 mln zł)

Wykonawca: 	Zakład Ogólnobudowlany Byszewski Andrzej, ul. 18 Pułk Ułanów 19, 89-600 		Chojnice

Umowa: 		BI.272.3.2020 z dnia 16.03.2020

Wartość umowy: 	491.385,00 zł

Odbiór końcowy:        09.07.2020 r.

W  2020 r. wydano:    523.301,11 zł

Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo – Produkcyjno –  Handlowo – Usługowe „KAPARIS” Dariusz Rząska, ul. Ceynowy 13 a, 89- 604 Chojnice, koszt nadzoru: 15.201,21 zł

- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ OZE W CHOJNICKO – CZŁUCHOWSKIM MOF – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (dofinansowanie inwestycji realizowanych w programie wynosi  ok. 1.790.000,00 zł)

1. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w ramach zadania

inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE 
      w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym 
      – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz 
      z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 - DOKOŃCZENIE PRAC”,

Wykonawca:

FIRMA HANDLOWA

ELTOM   Tomasz  Chimerek

ul. Dworcowa 20a,  89-600  Chojnice

umowa: BI.272.11.2020 z 15.07.2020 r.

wartość umowy:   462.999,99  zł

termin wykonania: 12 października 2020 r.

Zakres robót obejmuje:

Nakłady poniesione w  2020r  na w/wym. inwestycję ogółem : 474.538,02 zł.

Nadzór : Usługi Projektowe i Nadzory Branży Elektrycznej

inż. Zenon Trąbała

89-600 Chojnice, ul. Dworcowa 24/27

- Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” (dofinansowanie RPO – ścieżki rowerowe ok. 2.280.000,00 zł dworzec autobusowy 6.540.000,00 zł)

1.Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej

### Wykonawca: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy

w terminie: 30.10.2019 r. (po aneksie termin- 31.07.2020 r.)

kwota: 6.139.933,68 zł  ( po aneksie 6.274.700,11 zł.

Środki Gminy Miejskiej Chojnice: 2.682.345,87zł

Środki Powiatu Chojnickiego:        3.592.354,24zł

umowa: BI.272.14.2018 z 25.06.2018 r.

Odbiór końcowy:  14.09.2020 r.

W  2020 roku  wydano  204.784,39 zł

2.Budowa dworca autobusowego, przebudowa ul. Nad Dworcem

### Wykonawca: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy

w terminie: 30.09.2020 r. (po aneksie - 31.08.2021 r.)

za kwotę: 7.695.392,91 zł (po aneksie - 8.849.579,40 zł  )

umowa: BI.272.13.2018 z 25.06.2018 r.

W 2020 roku wydano   3.175.674,89 zł

3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego :                 Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj”                    w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Wykonawca: B@B  Jan Burglin ul. Angowicka 68a,  89-600 Chojnice

umowa:     BI.272.19.2018 z 06.09.2018 r.

Wartość umowy: 118.080,00 zł

w tym:	Gmina Miejskiej Chojnice:      94.464,00 zł

Powiat Chojnicki: 		      23.616,00 zł

po aneksie wartość umowy:  146.315,29 zł

w tym:	Gmina Miejskiej Chojnice:     122.699,29 zł

Powiat Chojnicki: 		      23.616,00 zł

W 2020 roku nie poniesiono kosztów.

- Budowa parkingu przy ul. Towarowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach

projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo -rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Wykonawca: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy

umowa: BI.272.8.2020 z 18.05.2020 r.

termin wykonania : 30.06.2021 r.

kwota umowy : 2.186.938,62 zł

Uzyskano pozwolenie na budowę parkingu od Wojewody Pomorskiego w Gdańsku. Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę  parkingu w Starostwie Powiatowym w Chojnicach.

W 2020 roku nie poniesiono kosztów.

5. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa parkingu przy ul. Towarowej  w formule „ zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Wykonawca: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt

ul. Bytowska  32, 89- 600  Chojnice

umowa: BI.272.12.2020 z 01.09.2020 r.

termin wykonania : 30.07.2021 r.

kwota umowy : 24.600,00 zł

W 2020 roku nie poniesiono kosztów.

- „Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza – podgrzewana murawa”

Wykonawca: Anmed Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 32 Dzierżysław, 48 - 130 Kietrz

w terminie: 15.10.2020 r.

za kwotę: 5.748.842,88 zł

umowa: BI.272.1.2020 z 02.03.2020 r.

Odbiór końcowy: 25.11.2020 r.

W 2020 r. wydano: 5.834.960,88 zł

Nadzór inwestorski: INWEST Krzysztof Łasicki, ul. Sępoleńska 4/2, 89- 600 Chojnice, koszt nadzoru: 83.148,00 zł

- Przebudowa byłej drogi nr 22 (dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 7.769.952,00 zł)

Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański

umowa: 		BI.272.9.2020 z 10.07.2020 r.

Wartość umowy:	9.835.609,86 zł

Termin wykonania:	31.05.2023 r.

W 2020 r. wydano:	0,00 zł

Nadzór inwestorski:

OptemConsult Sp. z o.o., ul. Grota – Roweckiego 12, 80-108 Gdańsk

umowa: 		BI.272.16.2020 z 06.10.2020 r.

Wartość umowy:	226.320,00 zł

Termin wykonania:	30.06.2023 r.

W 2020 r. wydano:	0,00 zł

- Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

#### UMOWA NR :BI.  272. 11. 2019    zawarta dnia  21.10.2019r

Wykonawca : Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

kwota  umowy      6.760.000,00   zł   po aneksie :   7.297.284,90

Odbiór końcowy:    31.12.2020r

W  2020r . wydano  7.234.864,79  zł

Nadzór :   B&B  Jan Burglin , ul. Angowicka 68a , 89-600  Chojnice

- BUDOWA ULIC: FRAGMENT GDAŃSKIEJ, KRASICKIEGO, TETMAJERA , KASPROWICZA, ODCINKI PADEREWSKIEGO, KONARSKIEGO I RODZIEWICZÓWNY.

Rozpoczęto prace w ul. Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego.

Wykonawca :  Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

#### umowa:		BI.272.7.2020 z 18.05.2020r, aneks nr 1 z dn.03.11.2020 r.

Wartość umowy:	588.563,51 zł

Zakończono prace na dwóch odcinkach ul. Paderewskiego. Ułożono kolektor kanalizacji deszczowej w pozostałych ulicach. Przerwa do czasu zakończenia remontu sieci gazowniczej.

Termin realizacji: 		29.07.2021 r.

W 2020 r. wydano:		305.941,10 zł

Fragment ul. Gdańskiej (dz. nr 1828)

Wykonawca:  Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

#### umowa:		BI.272.5.2020 z 18.05.2020 r., aneks nr 1 z dn. 03.11.2020 r.

Wartość umowy:	97.396,96 zł

Rozpoczęcie prac drogowych możliwe po pracach wodociągów i gazowni. Zakończono prace branży sanitarnej.

Termin realizacji: 		29.06.2021 r.

W 2020 r. wydano:		30.985,07 zł

Zakończono budowę ul. Rodziewiczówny i Konarskiego.

Wykonawca:	AD-BET Adrian Paszko Chojniczki ul. Widokowa 21, 89-606 Charzykowy

umowa:		BI.272.6.2020 z 18.05.2020 r.

Wartość umowy:	428.778,64 zł

Termin odbioru końcowego:	11.09.2020 r.

- Budowa ul. Krasickiego

Wykonawca:  Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

umowa:  BI.272.4.2020 z 18.05.2020 r., aneks nr 1 z dn. 03.11.2020 r.

Wartość umowy: 807.555,76 zł

Rozpoczęto prace przy budowie kanalizacji deszczowej, sieci oświetleniowej i roboty branży drogowej.

Termin realizacji: 		15.03.2021 r.

W  2020 r. wydano:		106.293,01 zł

Nadzór nad budową ulic: Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego (2 odcinki), Gdańska (dz. nr 1828), Krasickiego

Wykonawca:	Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt

ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

umowa:		BI.272.10.2020 z 14.07.2020 r., aneks nr 1 z dn. 18.11.2020 r.

Wartość umowy:	26.445,00 zł

Termin realizacji:	30.08.2021 r.

w 2020 r. wydano: 	6.150,00 zł

- Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski ul. 18 Pułku Ułanów 19 89- 600 Chojnice

Umowa: BI.272.14.2020 z 07.10.2020 r.

Wartość umowy: 3.043.000,00 zł

Planowany termin realizacji: 30 czerwca 2021 r.

W 2020 r. wydano: 960.155,53 zł

Nadzór inwestorski: PeKaBud mgr inż. Patryk Kubiszewski ul. Jantarowa 8/18 89- 600 Chojnice, wartość nadzoru 23.985,00 zł

Rozpoczęto prace rozbiórkowe, trwają prace budowlane przy konstrukcji sceny, ułożono kolektor deszczowy, rozpoczęto prace konstrukcyjne widowni.

- Projekt budowy ul. Rzepakowej cz. II

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mariola Michalak ul. Bukowa 121A, 60-567 POZNAŃ

Umowa nr BI-272.5.2019 z dnia 18.07.2019 r.

termin: 31.03.2020 r.

za kwotę: 33.900,00  zł.

W  2020 wydano 33.900,00  zł

- Projekt ul. Igielskiej i Igły

Wykonawca:	Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt

ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

umowa:		BI.272.13.2020 z 10.09.2020 r.

Wartość umowy:	243.540,00 zł

Termin realizacji:	30.11.2021 r.

W 2020 r. wydano:	0,00 zł

- Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – II etap

Wykonawca: Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy

umowa: 		BI.272.3.2019 z 14.06.2019 r.

wartość umowy:  	1.341.150,43 zł

termin wykonania: 	15.01.2020 r.

Odbiór końcowy: 09.01.2020r

W  2020r . wydano:  367.244,43  zł

Nadzór : PPHU KAPARIS  Dariusz Rząska 89-600 Chojnice, ul. Ceynowy 13a

Sporządził:

Jacek Domozych